## R4提案事項＆回答(送付用)
令和４年度 福井県と福井県土木施工管理技士会との意見交換会 結果（概要）
開催日：令和5年2月22日（福井県国際交流会館）
分 類 | 番号 | 項目 | 提 案 要 旨 | 提 案 理 由 | 提案 支部 | 回 答 | 回答についての質疑 | 応答
①設計・積算等に関する事項 | 1 | 設計 | 工事設計書に計上されている任意仮設のうち、仮設備について個々の現場条件に適合しているか、また実施が可能かを事前に検討され、その結果を設計に反映していただくようお願いします。 | 設計(業務)段階での仮設備計画は、設計図書に参考として示され、任意仮設とすることが多いと思われます。しかし、軽微なものを別として、標準内容のみで現場条件による内容検討がなされていない例や、調達が困難な設備など、施工不可能な設計内容に対しても、『条件の変更が無い』との理由で変更協議に応じていただけないケースがあるため。 | 福井 | 【土木管理課】 概ね発注前の設計、設計変更に関することでしたので一括で回答する。 設計図書とその現地条件の正誤が取れないまま発注されて、工事施工段階で、追加調査や手待ちの状態が発生するということについて、当初設計の段階で現場条件を正確に把握して、適切な設計書の作成、適切な工期の設定に務めているが、監督職員の技術力の向上を図ると共に、測量設計などの業務委託の段階においても、設計図書と現場に相違のないよう確認に努め、精度の高い設計図書となるように努めて参りたい。 しかし建設工事というのは当初想定が難しい事象が発生することも多く、そのような設計変更が必要となるような場合には、福井県土木部の工事請負におけるガイドラインに基づいて、適切に設計変更協議に対応していくので、監督職員に協議いただきたい。 受注者の責めに帰すことができない工期延長や、工事一時中止に伴う増加費用についても、設計変更で計上が可能であるため、監督職員と協議をお願いしたい。 設計変更の明確化ということで、ガイドラインがある。ガイドラインで設計変更の事例集というものもあるため参照いただきたい。 | Q 災害関連の工事等でのことですが変更できないという話を聞く。変更可能な場合とできない場合について、定まったものがあれば教えてほしい。 | （１４番と合わせて回答）
| 2 |  | 現場の実態に即した設計での発注 | 設計段階で現地の状況や用地の関係で近隣対策を考慮した工法の選定をお願いしたい。 河川改修での仮締切矢板長の余裕が少ない為、前回工事部分では河川の底を乱しており地盤が柔く出水するので、必要以上の掘削面からの余裕が必要となります。それらを踏まえ受注者として施工方法を模索して、協議した結果のとおり工事を進めたが、悪条件が重なり工事が中断し工法見直しの協議が必要になった。 | 丹南
| 3 |  | 軟弱地盤の施工対応について | 発注の段階から、軟弱地盤とわかっていて、仮設道路の必要性をわかっていながら、設計として計上されていません。排水処理の汚濁対策も必要になるため、設計段階での対応を求めます。 | 敦賀
| 4 |  | 施工中の設計変更の対応が遅い点について | 発注段階での設計がずさんであり、施工中の設計変更が多々発注する工事もあります。その時の対応が遅く受注者側は手待ちの状態となり、その期間の経費が負担になります。 手待ちとならない様に、発注の段階から設計照査の時間を割いていただくか、当初設計と大幅に変わるような設計変更であるならば、測量費の別途計上、また受発注者のスムーズな連携のシステムを考案して頂きたい。 | 敦賀
| 5 |  | 河川関連工事に伴う、工期延期について | 鋼構造物工事関連業者が河川関連工事を受注した際、現場施工の工程が土木工事の進捗に影響され、現場施工時期を決定できず工期延期となることがあります。事前の計画を入念に実施して頂き現場施工時期を明確にしての発注をお願いできないでしょうか。 | 鋼構造
| 6 |  | 設計(業務)段階にて工事施工に伴う近隣への影響を十分検証し、必要となる対策を当初設計に計上願います。 | 施工段階で発生(確認)する仮設用地費や補償などについては『事業損失防止施設費』として設計変更をお願いします。設計図書には、工事施工に伴う騒音・振動・地下水・排水等の環境対策について計上されているケースがあります。しかし、地域住民の生活に重要な駐車場への出入り確保や、工事施工の影響を受ける事業者の営業補償について具体的な検討や事業前の説明不足により、苦情や要望が発生するケースがあるため。 | 福井
| 7 | 積算 | 土木部管理課による『設計積算基準の説明会』の開催を要望します。 | 特に間接工事費である、共通仮設費、現場管理、一般管理費の算定方法は非常に複雑で十分な理解が必要と考えられ、その知識は積算・見積担当者のみでなく現場所長（施工管理技士）が着手前、施工中、清算時において、発注者との公平・公正な協議に重要になると考えます。また、国土交通省基準との差異があれば、理解が進むと思います。① 具体として、共通仮設費及び現場管理費の率分に含まれないため、協議対象となった事例。 ② 施工地域や工種よる‟ 経費率の市街地補正“ には、どのような追加経費を想定しているか、また想定外で協議対象となるかについて、教えていただきたい。 | 福井 | 【土木管理課】 県の土木工事積算基準書は、国土交通省基準に準拠したものであり、共通仮設費や現場管理費の計算においても同様の運用としている。率分に含まれるもの、積み上げが必要なものの考え方も国土交通書基準と同様である。 施工地域に係る経費率の補正に関しては、工事場所によって建設機械の日々運送や準備作業、安全費等が異なると考えられる。
| 8 |  | 産廃処理について | 産廃処理材の運搬について、処理費は実数精算で行い運搬回数についても実際の回数での変更をお願いしたい。 木の根や枝葉での空隙率は大きくなるので設計回数より多くなるため。 | 丹南 | 【土木管理課】 構造物とりこわしにより発生した殻運搬や除草後の積込運搬については、土木工事積算基準書に基づき計上しているところである。現場条件や運搬物等により様々なケースがあると考えられるため、監督職員等と協議願いたい。
| 9 |  | 高騰している建設物価に対応する適切なスライド運用について | 日々、円高進行による建設資材の価格上昇が顕著にみられる現状において、単品、全体スライド申請が多発すると思われる。スライド額の算定には、 物価調査での単価採用では現実にそぐわない単価になる可能性があるので スライド基準日における見積価格採用単価の採用を積極的にお願いする。 | 丹南 | 【土木管理課】 スライド額の算定にあたっては、基本的には県が策定している運用マニュアルに基づき適切に対応していく。 | Q インフレスライドは労働費用の増加分、単品スライドは材料の増加分ということで、今両方が上がっている状況の中で、片方だけだという考え方か？ Q 農林の方の話で、去年の 1 月単価で設計されており、基本的には全部値上がりはしてるが、購入価格が設計よりも安いかもしれないから、単品スライドをする設定ならどれを申請するか決めるよう言われた。 ただし、最終的に変更では実際購入した月の設計価格で単品スライドをするということだった。単品スライドは購入価格で差額を出すのではないのか。 Q 最初は取引価格で提出したが、購入月の積算価格で単品スライドをすると回答があった。その後単品スライドをする資材を決定した。実際購入した時点では、積算価格よりは高かった。最初は取引価格という説明を受けたのに、最終的に単品スライドする時に積算価格となったため、全部の品目をスライド申請すれば良かった。 | A 主に労務費が上がったことをきっかけとなるのがインフレスライド、ただ、労務費だけでなくその時の材料も一緒に見込めるので、労務費だけではなく資材単価もその時の単価でスライドできる。 単品スライドとは、資材だけである。基準の単価は全体もインフレも県の積算単価が基本となる。ただし、単品については物価本にもタイムラグがあるため実勢単価とすることも可能。全体については、基準日があり、その日以降の工事分の上昇分が対象となるが、単品は部分払いした分は対象外。 A 基本的にルールは共通である。実勢価格をどの単価とするかは、協議していただきたい。まず、積算単価による概算で協議いただき、取引価格の方が高ければ変更も可能とされている。マニュアルにも、県は積算単価で 1 回提示して、整わなければ実取引価格と記載されている。ただ、県の単価は今年度から毎月単価にしており、ある程度反映していると考えている。 A 農林の方とも周知を徹底していく。
| 10 |  | 入札時に使用される設計書の単価について | 設計書に使用される単価は主に福井地区の建設物価と積算資料の平均単価が使われると思いますが、福井地区以外の単価を使用する場合は、設計書で使われる単価の出典根拠・使用地区を明記していただきたい。 設計書の中には、積算資料の大阪地区の単価が使われることがあります。その場合、設計書等の中に大阪地区の単価を使用する旨の記載をしていただきたい。また仮に、大阪地区等の単価を使用される場合、県内の製造会社からも見積聴取してきただき単価が妥当かどうか県内の製造会社と協議してから単価を決定していただきたい。 | 小浜 | 【土木管理課】 建設物価や積算資料の単価を採用する場合は、福井県が含まれる地区ブロックの単価を用いる。 両誌に掲載されている単価は物価調査会等により適切に調査されたものであると認識しているが、地域等個人の事情等により実勢価格と異なる場合は、スライド条項による変更契約が可能な場合もあるので、監督職員等と協議いただきたい。
| 11 |  | 設計書の歩掛について公共土木の場合、設計書の歩掛で土木工事標準積算基準書以外の歩掛を使われる場合、事前に入札参加資格対象者から見積を聴取していただくか、歩掛の公表をお願いしたい。 | 土木工事積算基準書以外の歩掛を使用された場合、正確な積算ができません。その結果、入札公告に記載された設計金額と積算金額が不一致になる場合があり、不要な労力を費やしても、結果として設計書が間違っているのか積算書が間違っているのか不明で、入札して落札後では修正・変更が難しいため入札に参加できない場合があります。 | 小浜 | 【土木管理課】 土木工事積算基準書に記載がない場合の積算方法は、各種協会の歩掛や単価の見積等、色々徴収して、積算をしてい。 見積、歩掛の公表については、国、近隣府県の様子を見ながら慎重に検討していきたい。
②工事の施工に関する事項 | 12 | 情報 共有 | 工事担当者への在宅勤務等の情報の共有 | 昨今のコロナ禍の影響で丹南土木事務所において、監督職員がコロナによる 不在、テレワークにより在宅勤務等の情報が、丹南土木事務所に打合せ等の連絡時に知ることがありました。 情報共有システムのスケジュール機能で事前に監督職員の不在状況や工事の確 認を記載する等、事前に工事担当者に勤務情報の共有ができる体制にして頂きたい。 | 越前 | 【土木管理課】 コロナの影響によってテレワーク化が進み、監督職員もテレワークをしてることが多くいが、通常の立ち合いであれば、遠隔臨場を活用することで突発的な業務でもある程度は対応可能である。 情報共有システムのスケジュールの共有について、 我々が利用しているOutlook 連携できるかなど、今後検討していきたい。
| 13 |  | 情報共有システムの連絡事項の既読表示について | 情報共有システムの連絡事項にて業者受信時に既読が表示されますが発注者受信時にも既読が表示されるのでしょうか。 業者側から送信した場合、既読の表示が出ないため、連絡事項を監督員が確認されているのか否か。既読表示が確認できるよう改善願います。 | 丹南 | 【土木管理課】 NECにも確認したが、「未読」表示が消えることで、確認できる仕様と聞いている。ただし、メールシステムへも連携しており、そちらで確認して、情報共有システムを見ないことも多いと聞いている。メールへの連携をやめればそのような事態にはならないと考えられるが、一長一短であり、利用者全員が同意見かは今後様子を見ていきたい。
| 14 | 災害 | 災害復旧工事に関する仮設工事の変更について | 災害復旧工事において現場状況によっては当初設計の仮設工事の内容だけでは安全かつスピーディーな施工が行えないことが多々ある。 そこで施工業者から仮設の変更をお願いするのだが、当初設計にないものは現状認めていただけていない。 結果、業者側の企業努力となってしまう。事故なく安全に施工するには企業努力も致し方ないことではあるが、もう少し仮設工事での変更をみていただきたい。もしくは、創意工夫（加点対象）として認めてもらいたい。 | 丹南 | 【土木管理課】 災害復旧工事は、早期復旧のため、工事内容や工事費について国土交通省と財務省と県が現地立ち合いの上、仮設工事も含めて査定で決定している。全国的に統一した基準による査定であり、通常の事業より内容を精査しており、変更時でも国土交通省と協議が必要となる。 ただし、設計変更ガイドラインに基づくものは設計計上すべきものであるため、必要な経費がある時には、受発注者間で協議して、お互い合意の上、施工を進めていただきたい。 ・なお、災害にあってもスライドは適用可能である。 | Q 当初の仮設が現場と違って相当な設計変更が出ている。事例としては、冬季期間作業するにあたって、工事用道路の当初設計では、現場まで行けない設計がされており、大きな設計変更が行われた。設計変更を協議した時に、設計変更の金額が条件がある聞いていて、その条件金額を超えた場合、県単をあてて変更いただけるのか。 Q 金銭面が合わず足踏みしている業者もいるため、前向きに協議いただきたい。 | A 工事毎に状況は異なると推測されるため、県単による措置についての回答は難しい。ただし、必要な経費は基準に基づき計上すべきものと考えられるため、適宜、土木事務所と協議をしていただきたい。
③工事の検査・確認に関する事項 | 15 | 検査 | 工事検査時における評価の統一化 | 土木工事共通仕様書に記載されている通りの出来形管理を行っていても、検査官によっては不足とされる場合や、仕様書以上の出来形管理をおこなっていると、過剰な管理とされる場合があります。 それに伴い生じる、工事評点の差をなくすため、検査チェック項目に対する評価について統一化を図って頂きたい。 | 越前 | 【工事検査課】 検査は、土木工事の共通仕様書、工事施工管理基準に基づいて行っている。共通仕様書にある工種ごとに適用すべき基準に基づいて検査をしており、検査結果を課内で復命して最終的に決裁をする時に、複数の職員で必ず確認をするようにしている。 また、類似の工種は過去事例も参考にしながら検査をしており、研修なども行い出来るだけ偏りはなくすよう、勤めて努めてまいりたい。
| 16 |  | 中間検査の対象基準について | 現在、中間検査、事務所確認の実施については、発注者の指示（特記仕様書に明記）のもとにおこなっておりますが、同じような工事内容であっても、現場ごとに検査対象物（項目）が違います。 検査対象物（項目）において明確な基準があれば公表していただきたい。 | 丹南 | 【工事検査課】 中間検査は、発注者の指示、特記仕様書等に基づいて行っている。まずは施工計画書や立会申請書、監督職員とよくやり取りをして確認していただきたい。 県内の工事検査規程による、「工事の施工の中途において契約担当者が必要と認める場合に、契約担当者が指定する部分の出来高に対して行う」となっている。 また、規模の大きい工事の場合は、発注者土木事務所、工事検査課で事前に検査の時期とか内容を協議して決定している。
| 17 |  | 工事検査に関して | 最近の検査ですが、午前中（8：30～12：00過ぎ）に書類についてのやりとり、午後（1：30～14：00過ぎ）に現場の検査が続いている。検査官もしっかり見て頂くのも大事だが、検査の間休憩なし、トイレなしで拘束されるのは、正直つらいところである。 書類、現場検査を午前中に終わるよう改善して頂きたい。 | 丹南 | 【工事検査課】 長時間連続の検査は、現在のコロナ感染対策にも関わるので、適宜休息をとるようにする。 また、トイレや緊急の連絡など、退席が必要となる場合については、検査員にお声がけを頂ければというふうに考えている。私とも検査に当たりましては、書面検査がスムースに進められるように、検査日前に監督員からの提出資料や情報共有システムの確認に取り組んでいる。その中で、検査時に確認が必要な内容やシステムに登録いただいてない内容については、当日に伺うことがある。 適正な検査を行うために、検査の内容により検査時間にばらつきがあることはご理解いただけますようにお願い申し上げる。また、今後も情報共有システムをさらにご活用いただくことをお願いする。 | Q 工事検査について先ほど、偏りがないように取り組んでるとの事でだが、私が毎回検査に出ているが、とある検査官、客観的に工事検査をしてる というより、自分の主観が結構入ってるような工事検査の仕方をしていると思う。 まず聞きたいのは、工事検査は項目別。福井県が公表している考査項目別運用表を元に検査の方を行ってると思うが、それについては間違いか。 | A それは間違いない。
[7 empty] | Q そうであるならば、その中の考査項目別運用表に記載されてるそれを深掘りして深掘りして聞いてくる。要は結局、最終的に行き着いたところで、当方も写真や書類がなかったりとかっていう事もあるが、でも表面的な考査項目別運用表のチェック欄には該当してる、それだけ管理してるとは思っている。 でもその、深堀りして深堀りして、結局そこにないことについて、「この項目のところはできてませんよね？」っていう風に言われ、結局、「工事成績に、響きます 」というような言われ方をしました。要は、客観的に検査をしていただきたいっというのが本当の要望。 「偏らないようにやってます。」っておっしゃいますけども、僕の目から見たら、そうではないかなっていう風に思う。 それと、検査官についてなんですけども、当社に 20 年以上勤めてる職員がいまして、ここ 10 年の中でも優秀賞や優良賞を取るような優秀な職員なんですが、その職員ですら、その検査官に対しまして、検査の中でありとあらゆることを言われてしまって、「僕もう疲れました。辞めたい。」って言ってきた。本人も、久々にそれだけ言われたのもあったが、、考査項目別運用票に無いようなことも聞いてきて、「そこまで管理してません。」っていうことも．．． もうやめるっていう手前まで行きました。本当に辞めてしまったら当社としては大損害です。このご時世、職員がいないって皆さん言ってる中で、1人でも職員が減るというのは本当に会社にとって大問題。 検査の方でも、言い方、検査の仕方を改めて、皆さん統一していただきたいとうのが要望である。 | A 今お聞きした内容ですと、本当に申し訳ない。私は見えてないところもあるので、もう少ししっかり職員の指導と、中をしっかり見極めていきたいと思う。今後、今ご指摘のような、社員の方が退職まで考えられるような検査の仕方というのは本当に問題だと思うので、改めて行きたい。
| 18 |  | 舗装工事において面管理を行う場合、測点管理が必要なくなりますが、そういったときに出来形確認や検査の時に、どういった形で幅や基準高・厚みを確認されるかを発注者だけでなく受注者も交えての講習会を開いてほしい。 | 面管理は測量から編集まですぐにできることではなく、確認の際にすぐに結果を出せることはできません。そして、測点管理も不必要なので、その場その場の基準高は3Dデータがあるので、確認できますが、幅は場所によって異なる場合が多く、実測値での確認になり、厚みにおいては、従来、基準高の差し引きで管理しているので測点管理がなくなったということは、面管理での平均値でしか確認できません。今の確認や検査等の流れがわからない現状で、面管理を行いにくいので、講習会等で統一してほしいと思います。 | 敦賀 | 【土木管理課】 ICT活用工事は福井県の方では国交省と同じ基準としている。国交省から発出されている監督検査要領があり、この中に検査用頻度等も明記してある。ただし、 ICT 舗装については、昨年の 7 月から試行を開始したところであり、出来形管理や、検査方法について、と認識の統一が図れていない部分があったかと思われるため、認識の統一化を図っていきたい。 また、講習会については、昨年の 12 月に福井県で国交省が開催することとしていた講習会があったが、参加者が少なかったと聞いているので、是非参加しやすい時期があれば、教えていただきたい。 | Q ICT 管理について、単純に検査の時は基準高でかしか当たらない、幅とか厚みとの確認しないということか。 Q 現場では今やった基準高の確認で、机上でヒートマップの確認をして全て幅であったりというのを確認取れるため、幅は必要がないということか。 | A 要領によると、 高さ・厚さ・基準高、これを検査職員が指定する任意の断面で行う、というのが今の検査の基準となっている。 【補足】 3次元では測点計測という概念が無くなってきていると考えられる。今までだとセンターがあり、それに対して測点というのがあり、そこで直行する軸に対しての直行するところでの幅という概念だったが、それぞれ任意のでの観測となっている。ただ、検査は中でヒートマップで基準の中に収まっているか確認することで、必要な幅や範囲は机上検査の中で確認している。
| 19 | 工事 書類 | 工事書類の更なる簡素化について | ①完成検査時に求められる書類に関して、施工プロセスチェックで求められている書類が多く簡素化が進んでいないと感じています。 ②段階確認時や立会時の帳票の清書は不要とならないでしょうか。 （検査時に記入していただいた帳票のみ提出とすることはできないでしょうか。） ③提示のみで提出不要となった書類がありますが、提示するとなると結局提出するのと同じこと(労力が変わらない)と感じます。提示も不要にすることはできないでしょうか。 |  | 【工事検査課】 施工プロセスチェックは、適切な施工の確認や評価の参考として用いる目的で行っている。また、適正な評価を行うため、品質管理にかかる内容などは書面で確認している。 段階確認や立会いの帳票の清書は不要とならないかということだが、検査当日の検測資料は、当然手書きで結構である。清書していただく必要はない。ただ、福井ですと冬などになりますと、検査資料が濡れてしまったり、文字のつぶれやにじみなどにより、内容が判別できない場合などは清書をお願いすることもある。ただ、その際も、改めてパソコンで作っていただくというものではなく、手書きで十分でである。 ③については、20番の書類の簡素化と同じ内容につき、下記にて回答
| 20 |  | 書類の簡素化について | 書類の簡素化と昨今謳われており、簡素化に向けて進んでいるように見えるが実際は、多くの書類提出などが余儀なく行われている。 週休二日制などといった働き方改革を取りこんでいくうえで、未だに難しいと感じている。 | 丹南 | 【土木管理課】 紙と電子の二重防止を図るために、福井県では、土木工事書類作成マニュアル策定し周知している。 発注者に対しても、必ず契約後の打ち合わせにおいて、一覧表に基づいて提出しないでいい書類、または作成しないでいい書類を確認することとしている。 一方、提示も不要にすることはできないかということだが、国の法律に基づいて作成が必要な書類があるため、作成自体を無くすことは難しい。 福井県においては数年前よりは削減していると考えており、まだ増えている書類があったら教えていただきたい。 |  | 【補足】 提示でいいという部分について、実際、大事な書類を持ち歩くわけにいかないため、結果的にコピーして提示する形で結局資料を作っているという話も聞く。ここは、検査会場を会社とWEBでつなぎ、原本そのままを Web 上で拝見するといった方法も可能である。 検査にあたっては情報共有システムを確認してから実施しているため、適切にシステムへ情報を入力し、情報共有システムを活用していただきたい。
④入札・契約・発注等に関する事項 | 21 | 入札 | 競争入札参加資格審査について、県・市町へ提出する様式および提出書類の統一をご検討いただきたい。 | 提出書類・提出方法について、県・市町ごとに違いがあることから事務手続きに時間を要しています。行政事務の合理化等を図っていただくためにもぜひ様式の統一、さらには省庁のような一元受付のご検討をお願いしたい。 | 福井 | 【土木管理課】 次回の定期申請受付は現時点では終了しているが、来年度以降に県、市町でこのシステム改修等の動向を踏まえまして、申請窓口の統一化を検討していきたいと考えている。 | Q 入札時には質問することもあり、最近の傾向では、設計変更ガイドラインによるという回答が多い。入札者としては、設計図書を読み込んで具体的に想定される課題であったり、問題について質問しているため、明確な回答をいただきたい。 | A 入札の質問の段階では様々な自体が想定され、基本的には、具体的に協議をして整った上で変更することとなるため、明確に変更するという回答をできないケースがある。ただ、協議自体は申請いただいて構わないという回答である。
[7 empty] | Q 透過型の砂防ダムについて、流木止めが付いているが、その素材は鉄製であり、ほとんどメーカーでの工場制作で現場で持ってきて組立てる構造となっている。発注は鋼鋼材の金額ベースで発注されると思うが、どう見てもこれは土木構造物で、土木工事田と考えている。今一度一体で発注を検討いただきたい。 | A 最近の透過型のものは結構鋼構造物で発注しているが、不調になる事例もある。問題意識はもっているため、検討していきたい。
[7 empty] | Q 仮設の構造物で鋼矢板とか水替えとか日数について質問したところ「全体の作業量からその日数を算出して、受注者側で積算をしてください。」という回答があった。積算の精度ちょっと少しでもあげたいので、具体的な数字を求めており、日数の開示ができない理由があったら教えていただきたい。 | A 日数等を開示できない理由があるかは確認させていただく。
| 22 |  | 設計図書および入札公告に関する質問の手続き方法の変更 | 入札時の設計図書および入札公告に関する質問は、ふくｅ－ねっと電子申請システムよりおこなっていますが、国土交通省と同じように電子入札システムから質問できるようにシステムを改善していただきたい。 ふくｅ－ねっと電子申請システムは操作方法が非常に分かりにくい。 質問および回答の内容を入札情報サービスシステムから閲覧することになり、使用するシステムが多すぎる。 | 丹南 | 【土木管理課】 電子入札システムで実施するとなるとICカードが必要となるが、紙入札の方もいるため電子申請システムを利用している。 大多数の方はもう電子なので、このシステムの検討はしていきたいと考えている。ただ、電子申請のシステムだと質問者に対しての回答のメールが届いたり、発注者にも質問に関する通知が来るといった機能があるが、今の電子入札の方のシステムではその機能がないため結構な改修費用がかかる。機能を落として費用を下げることでも対応は可能だが、他の県では、電子入札のシステムで全部できるところもあれば、郵送や持参、、FAX とかメールというところもある。よって、どのやり方が一番いいのかは考えていきたい。
| 23 |  | 機械・オペレーター確認の簡素化 | 現在現場ごとに機械・オペレーター確認を行っていますが保有している機械やオペレーターが毎回変わるわけではないので現地の確認でなく自主での機械・オペレーター確認として写真の提出のみでいいのではないかと思います。 | 敦賀 | 【土木管理課】 舗装機械の確認は、営業実態がない不良・不適格業者を排除する目的があるため厳格に実施している。動作確認という部分があるため、写真では難しいが、遠隔臨場での 確認では可能だと考えている。
| 24 |  | 現場代理人の配置について | 現場代理人を配置するにあたり、入札前の技術資料に記載の人員より人選する必要があります。監理（主任）技術者と異なり、現場代理人には国家資格や、当該工事の実績を求められていません。国土交通省に倣い、技術資料に現場代理人の記載を不要とし任意の所属社員より配置できることとして頂けないでしょうか。 |  | 【土木管理課】 県としては、現場代理人は、監理技術者との連携が必要だったり、重要な役割であるため、雇用関係を有無など、確認させていただきたいと考えている。
| 25 | 契約 | 設計変更金額について | 設計変更金額が増減下限共￥５,０００千（税込）以内に収めるよう指示があり、責任施工の範囲で請負業者が施工すべき工種を別業者の施工範囲として減額となる場合や、別途工事として随意契約発注される場合あります。当該工事の設計変更金額に関して金額の限度額を無くして頂きたくお願いいたします。（国土交通省は、請負金額の30％まで増額が認められております） |  | 【土木管理課】 県のそのルールで 500万までというような基準はない。国交省と同様に変更設計は 3 割以内としていて、超える場合は分割発注を基本としている。 ただ、30% 超えても一体施工に必要性からこの分離できなないなど理由がある場合は、変更可能である。
⑤働き方改革 | 26 | 遠隔 | 遠隔臨場に実施について | 近年工事発注件数と、監督員の人数が足りていなく、確認の移動の時間を減らし、その時間を他の業務にあてるために、また感染症対策のために、遠隔臨場を活用すべきですが、特記仕様書には実施するにあたり、必要となる費用は、受注者の負担と記載があります。受注者だけでなく、発注者側の負担もへらすものであるのに、費用はみないでは活用する業者も増えることはありません。すべてを国の方針に準拠するのではなく、県独自で現場を効率的に回すために現場管理費に費用を計上すべき案件だと思います。また、そういったことを実施している業者はもっと優遇されるべきだと思います。 | 敦賀 | 【土木管理課】 県が導入済みのMicrosoft365－Teamsを利用することにより遠隔臨場が可能であるため、必ずしも受注者負担で環境構築しなくても、インターネットの使用環境さえあれば経費がかるものではないと考えている。 その他にも、県では建設現場のDXに関し、就業環境等改善事業補助を行っているため、有効に利用いただきたい。 | Q 特記仕様書にきさいがあったため、監督に提案したが「発注者側がしてほしくない 」と言われた。良いことだなと思いウェアラブルカメラのリースの見積もりも取って担当者に監督に渡したが、協議が整わなかった。考え方を統一してほしい。 | A 我々としては遠隔臨場を推進しており、監督職員等にも事例を周知しており、実施件数も調査している。何か他の理由があったかもしれないが、遠隔臨場は発注書にも受注者にメリットがあることなので、監督職員に再度周知を行っていく。
[7 empty] | Q 私の会社でも同じように断られた。理由としては現場がそんなに遠隔じゃないということだったが、30 分以内に行けるような現場でも積極的に使えるよう考えていただきたい。いい技術が割と費用をかけずにできるようになってきてるので、監督職員との協議なしに使えるようになるとよい。 | A 県としては、遠隔臨場を積極的に推奨しているため、再度、監督職員、土木事務所に周知していく。
| 27 | ICT | ICT活用工事について | 慢性的な建設業の人材不足及び、生産性の向上を解決し受発注者負担軽減につながる為に、業界全体で取り組んでいます。福井県では対応が遅く令和4年7月に漸く対象工種の拡大の要領ができました。しかし、現状は特記仕様書に記載がされていなければ、変更として扱ってもらえません。2024年からの労働時間の上限規制があるなかで、働き方を変える、生産性の向上を目指すべきなのに努力するのは受注者だけとしか判断できません。若年層に建設業が魅力的に思ってもらえるようにICTという技術を利用して努力している業者をもっと評価し、ICT活用工事の発注を増やすべき、変更しやすくすべきだと思います。 | 敦賀 | 【土木管理課】 ICT 活用工事は、県も推進していきたいと考えている。 これまでに、ICT の部分活用の導入や、今年 7 月には工種を拡大をしている。 今後も工種を拡大していきたいと考えている。 発注の際には、その効果が見込める工事を、基本的には受注希望など、発注をしている。他には工事成績の加点や、ICT 関連機器の購入の補助も、積極的に利用いただきたい。
| 28 | 週２ | 冬期の完全週休2日制の融通について | 働き方改革の点から、福井県でも、週休2日・完全週休2日工事が発注されるようになりました。しかし、冬期前に発注された工事で完全週休2日工事を守ることは非常に困難です。検査課は施工はドライ施工で、晴れ間でと言われますが、冬期の限れた時間で土日を休んでドライ施工と言われても、工期が3月末に設定されていては、多少の雨でも施工を行わなければ工期に間に合わせることはできません。仮に週末に天気がよく土曜日に稼働を続けていれば、良い施工はできますが、週休2日は守れません。春先に工事を発注されるのであれば問題ありませんが、施工は10月以降からという工事もあります。年度にしばられない発注は難しいかもしれませんが、自然を相手にした土木業界で完全週休2日での適用は難しいため、7割といわず気候に合わせた柔軟な対応をお願いします。 | 敦賀 | 【土木管理課】 国の流れとしてもより厳しくなる方向であり、基本的には完全週休 2 日を実施していきたい。 一応 7 割というのを基本には考えており、国の８割よりは緩くなっている。工期の話は、受注者の責に帰さない理由によって、工期内完成が困難な場合は、受発注協議で繰越しも含めて変更を柔軟に行っている。ただ、予算的に繰越しが難しいという場合もあるため、早めに監督職員と協議願いたい。 | Q 週休２日について、福井県独自として積算ソフトでも確認できる。「週休 2 日」は国交省でいう 「4 週8休」だと理解してるが、「完全週休 2 日」は「土日が休み 」だと理解している。土日休めなかったのが、3 割以内なら 「7 割以上クリアしてれば、完全週休 2 日と見なしますよ」という取り決めだと思うが、なぜ完全週休２日が必要なのか？ ４週８休じゃダメなのか。 | A 週休二日の考え方はその通りである。完全をする理由は、担い手不足について様々な方の意見を聞いていると、土日が休みじゃないから退職された、という会社の声も聞くので、建設業が選ばれていくためには、他の産業並にも定期的にこう休みが取れるのが大事だと考え、「完全」を目標にしている。ただ、冬の天気の時とかは晴れ間がないという条件もあるので、その達成の基準は緩めている。 まだ国の方は4週8休だが、今年度から土日閉所型の週休2日を始めており、一定規模以上が対象だが、今後広まっていくと考えられる。
[7 empty] | Q 正直完全に言うと、一般的な祭日は休んでいて、祭日がある週は、週 3 日休みとなる。完全をする前は 90 何日間ぐらいの年間休日だったが、120 何日休日を作ることとなる。中には、休日より賃金を優先したい人もいる。そのバランスも考えていただきたい。今は労務費が上がるのが一番ありがたいが、できれば完全じゃなくて、週休２日あたりで止めていただけるとありがたい。 | A 建設業協会からも週休2 日は厳しいので、4週8休にしてほしいという意見を昨年度もらっている。その時にも知事の方から同じ回答をしている。国土交通省も完全週休2日制となってきているため、福井県の建設業も完全週休 2 日にご協力いただきたい。
その他 | [6 empty] | Q 設計積算に関する事項について、工事を発注する前に、設計業務を委託するコンサルに、計画とか設計思想とか、現地の調査を業務委託をされ、承認したものが設計書となり、施工者が受注する流れがある。受注してから設計照査を行う段階で、受注者、発注者、業務委託者との協議というのを開催するよう指導していただきたい。 | A 国では発注者と施工業者とコンサルの三者会議を頻繁に実施していると聞いている。県でもトンネル工事など大規模な工事は、三者協議をする場合もある。大規模事業だと、その設計思想をみんなで共有していくという三者会議が必要だと考えており、事業ごとにそれぞれ判断していきたい。
[7 empty] | Q 積算に関することで、砂防工事において、共通仮設費の積み上げの中にある準備費の内訳の中でよく使用されている、木や根等の処分費として、伐倒、枝払い、玉切り、片付け等の歩掛りが、森林整備の伐木処理のものがよく使われている。現状、倒木から片付けまで一本あたり 16cm から 22cm で 507円、 22cm から 28cm で 600円、 28cm 以上で 696円の単価が計上されているようだが、この単価では作業員の日当が出ない。現場に合っていないのが実情なので、できれば再度見直しを検討いただきたい。 | A 土木工事標準積算基準書にない歩掛りだと、森林整備関係の歩掛りを使うこともあるが、あくまで森林整備のための歩掛であり、実態に即していないのであれば、見積もりを取るなどの対応が必要となる。現場毎に異なるため一概に決めることは出来ないが、そのような課題があるというのは認識させていただく。
[7 empty] | Q 伐採費について準備工の率分に含まれていると思っていた。 | A 基準上率分に含まれる部分もある。枝葉の刈払いだと含まれるが、大きい杉のように切り倒す作業は計上することとしている。
Note on B5: 朝井 範仁: